## Sprint 1 - Planification
Calculatrice de statistiques d'items pour le jeu Borderlands 2
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Planification |  | Réalisé par | Zénon Roy
Planification | [5 empty] | 25 tâches ont été définies totalisant 69 heures et 45 minutes de travail estimé.
No | Nom et description | Prédéces. | Ess / Opt | Difficulté | Temps | Sprint | [7 empty] | -
1 | Valider le projet avec l'enseignant | - | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 233 | 1 | 25 | Essentielle | 1 | 0:00 | 7:00 | Sprint 1 | 1 | 0% | 25 | 69:45
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | 1 | Essentielle | 1 | 6:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 238 | 2 |  | Optionnelle | 2 | 0:15 |  | Sprint 2 | 2 | 5% |  | 2.9063
3 | Rédaction du document de conception | 2 | Essentielle | 2 | 5:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 243 | 3 |  |  | 3 | 0:30 |  | Sprint 3 | 3 | 10% |  | 69
4 | Rédaction du document de planification | 3 | Essentielle | 2 | 0:45 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 4 |  |  |  | 0:45 |  |  |  | 15% |  | 45
5 | Configurer le serveur | 4 | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 212 | 5 |  |  |  | 1:00 |  |  |  | 20% | tâche | 25 | 25 tâches ont été définies
6 | Mettre en place l'API | 5 | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 222 | 6 |  |  |  | 1:15 |  |  |  | 25% | heure | 69 | 69 heures
7 | Configurer Nuxt | 5 | Essentielle | 1 | 1:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 232 | 7 |  |  |  | 1:30 |  |  |  | 30% | minute | 45 | 45 minutes
8 | Écrire un script pour populer la base de données | 6 | Essentielle | 3 | 3:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 8 |  |  |  | 1:45 |  |  |  | 35% |  |  | 69 heures et 45 minutes
9 | Calcul des statistiques | 8 | Essentielle | 3 | 7:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 58 | 9 |  |  |  | 2:00 |  |  |  | 40%
10 | Faire la page sélection des pièces | 14 | Essentielle | 3 | 5:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 82 | 10 |  |  |  | 2:15 |  |  |  | 45% | Sprint 1 | 0.52083 | 750 | 12 | 30 | 12h30 | 4
11 | Faire la page liste des pièces/items | 14 | Essentielle | 3 | 5:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 106 | 11 |  |  |  | 2:30 |  |  |  | 50% | Sprint 2 | 1.2292 | 1770 | 29 | 30 | 29h30 | 10
12 | Faire la page détails d'une pièce | 14 | Essentielle | 2 | 3:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 12 |  |  |  | 2:45 |  |  |  | 55% | Sprint 3 | 1.1563 | 1665 | 27 | 45 | 27h45 | 11
13 | Faire la page pour les stats de base d'un item | 14 | Essentielle | 2 | 3:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 13 |  |  |  | 3:00 |  |  |  | 60%
14 | Faire le layout par défaut pour Nuxt | 5 | Essentielle | 1 | 1:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 14 |  |  |  | 3:15 |  |  |  | 65% |  | 2.9063 | 4185 | 69 | 45 | 69h45
15 | Exporter les vraies données du jeu et importer dans bd | 8 | Optionnelle | 3 | 4:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 15 |  |  |  | 3:30 |  |  |  | 70%
16 | Rédiger le rapport de projet | 13 | Essentielle | 1 | 2:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 16 |  |  |  | 3:45 |  |  |  | 75%
17 | Rédiger le fichier Lisez_moi.txt | 13 | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 17 |  |  |  | 4:00 |  |  |  | 80%
18 | Réaliser le site web de présentation | 13 | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 18 |  |  |  | 4:15 |  |  |  | 85%
19 | Réaliser la vidéo de présentation | 13 | Essentielle | 2 | 2:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 19 |  |  |  | 4:30 |  |  |  | 90%
20 | Faire une page détails fabriquant | 13 | Optionnelle | 2 | 4:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 20 |  |  |  | 4:45 |  |  |  | 95%
21 | Ajouter les boucliers comme type d'item | 13 | Optionnelle | 2 | 3:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 21 |  |  |  | 5:00 |  |  |  | 100%
22 | ajouter les grenades comme type d'item | 13 | Optionnelle | 2 | 3:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 22 |  |  |  | 5:15
23 | Ajouter les reliques comme type d'item | 13 | Optionnelle | 2 | 3:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 23 |  |  |  | 5:30
24 | Ajouter les class mods comme type d'item | 13 | Optionnelle | 2 | 3:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 24 |  |  |  | 5:45
25 | Ajouter les items uniques | 13 | Optionnelle | 2 | 3:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 25 |  |  |  | 6:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 26 |  |  |  | 6:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 27 |  |  |  | 6:30
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 28 |  |  |  | 6:45
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 29 |  |  |  | 7:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 30 |  |  |  | 7:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 31 |  |  |  | 7:30
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 32 |  |  |  | 7:45
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 33 |  |  |  | 8:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 34 |  |  |  | 8:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 35 |  |  |  | 8:30
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8:45
[7 empty] | 0 | [10 empty] | 9:00
[7 empty] | aucun champ | [10 empty] | 9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
Note on C9: jcdemers: - Déterminer précisément l'objectif du projet - Spécifier les éléments secondaires du projet - Identifier les cas d'usage - Faire le schéma UML - Faire les schémas des interfaces usagers
Note on C10: jcdemers: - Rédiger le résumé - Rédiger la présentation détaillée et préciser les intentions du projet - Déterminer et présenter l'environnement de développement
Note on C15: Zenon Roy: données bidons mais assez pour faire mettre en place le système

## Sprint 1 - Bilan
Calculatrice de statistiques d'items pour le jeu Borderlands 2
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 1 |  |  |  |  | Ce sprint totalise 12 heures de travail réalisé.
No | Nom et description | Sprint prévu | Temps | Avancement | Commentaires
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 1 | 0.5 | 720 |  | 12:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 6:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0.5
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 5:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 12
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 0:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0
5 | Configurer le serveur | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | heure | 12 | 12 heures
6 | Mettre en place l'API | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | Configurer Nuxt | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 12 heures | 12h00
8 | Écrire un script pour populer la base de données | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0
9 | Calcul des statistiques | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
10 | Faire la page sélection des pièces | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
11 | Faire la page liste des pièces/items | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
12 | Faire la page détails d'une pièce | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
13 | Faire la page pour les stats de base d'un item | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
14 | Faire le layout par défaut pour Nuxt | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
15 | Exporter les vraies données du jeu et importer dans bd | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
16 | Rédiger le rapport de projet | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
17 | Rédiger le fichier Lisez_moi.txt | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
18 | Réaliser le site web de présentation | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
19 | Réaliser la vidéo de présentation | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
20 | Faire une page détails fabriquant | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
21 | Ajouter les boucliers comme type d'item | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
22 | ajouter les grenades comme type d'item | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
23 | Ajouter les reliques comme type d'item | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
24 | Ajouter les class mods comme type d'item | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
25 | Ajouter les items uniques | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
aucun champ

## Sprint 2 - Bilan
Calculatrice de statistiques d'items pour le jeu Borderlands 2
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 2 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 2 | [6 empty] | Attention, il reste 16 champs à remplir!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprint précédent |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 2:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 6:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 0.083333 | 120 |  | 0.083333
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 5:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 2
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 0:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 0
5 | Configurer le serveur | Sprint 2 |  |  | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 2 | 2 heures
6 | Mettre en place l'API | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | Configurer Nuxt | Sprint 2 |  |  | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | [5 empty] | 2 heures | 2h00
8 | Écrire un script pour populer la base de données | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 8 | 8 tâches sont en retard!
9 | Calcul des statistiques | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
10 | Faire la page sélection des pièces | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
11 | Faire la page liste des pièces/items | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
12 | Faire la page détails d'une pièce | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
13 | Faire la page pour les stats de base d'un item | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
14 | Faire le layout par défaut pour Nuxt | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
15 | Exporter les vraies données du jeu et importer dans bd | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
16 | Rédiger le rapport de projet | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
17 | Rédiger le fichier Lisez_moi.txt | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
18 | Réaliser le site web de présentation | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
19 | Réaliser la vidéo de présentation | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
20 | Faire une page détails fabriquant | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
21 | Ajouter les boucliers comme type d'item | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
22 | ajouter les grenades comme type d'item | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
23 | Ajouter les reliques comme type d'item | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
24 | Ajouter les class mods comme type d'item | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
25 | Ajouter les items uniques | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 8 | 8 | 0 | 8
16
16 champs

## Sprint 3 - Bilan
Calculatrice de statistiques d'items pour le jeu Borderlands 2
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 3 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 3 | [6 empty] | Attention, il reste 38 champs à remplir!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprints précédents |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 0:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 6:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 5:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 0
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 0:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 0
5 | Configurer le serveur | Sprint 2 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 0 | 0 heure
6 | Mettre en place l'API | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | Configurer Nuxt | Sprint 2 | 1:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | [5 empty] | 0 minute | 0h00
8 | Écrire un script pour populer la base de données | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 19 | 19 tâches n'ont pas été terminé!
9 | Calcul des statistiques | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
10 | Faire la page sélection des pièces | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
11 | Faire la page liste des pièces/items | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
12 | Faire la page détails d'une pièce | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
13 | Faire la page pour les stats de base d'un item | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
14 | Faire le layout par défaut pour Nuxt | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
15 | Exporter les vraies données du jeu et importer dans bd | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
16 | Rédiger le rapport de projet | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
17 | Rédiger le fichier Lisez_moi.txt | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
18 | Réaliser le site web de présentation | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
19 | Réaliser la vidéo de présentation | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
20 | Faire une page détails fabriquant | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
21 | Ajouter les boucliers comme type d'item | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
22 | ajouter les grenades comme type d'item | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
23 | Ajouter les reliques comme type d'item | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
24 | Ajouter les class mods comme type d'item | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
25 | Ajouter les items uniques | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 19 | 19 | 0 | 19
38
38 champs

## Synthèse
Information sur le projet
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi ¦ Synthèse
Répartition des tâches
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Total
Nombre de tâches définies | 4 | 10 | 11 | 25 | 4 | 10 | 11 | 25
Nombre d'heures de travail envisagées | 12h30 | 29h30 | 27h45 | 69h45 | 0.52083 | 1.2292 | 1.1563 | 2.9063 | Heures envisagées | 12.5 | 29.5 | 27.75 | Tâches essentielles | 18 | Plus facile | 9
Nombre d'heures de travail travaillées | 12h00 | 2h00 | 0h00 | 14h00 | 0.5 | 0.083333 | 0 | 0.58333 | Heure travaillées | 12 | 2 | 0 | Tâches optionnelles | 7 | Intermédiaire | 11
Nombre de tâches non terminées | 0 | 8 | 19 | 19 | 0 | 8 | 19 | 19 | [6 empty] | Plus difficile | 5

## Indications
Instructions concernant ce document
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi
Planification
Saisir les informations générales du document :
Nom du projet.
Nom de l'étudiant.
Remplir le tableau des tâches :
Nom de la tâche.
Si pertinent, insérer une courte descirption technique de la tâche sous forme de commentaire.
Si applicable, identifier la tâche préalable principale.
Identifier si la tâche est essentielle ou optionnelle.
Identifier le niveau de difficulté de la tâche (1 à 3).
Estimer la charge de travail requise (estimation réaliste).
Identifier pour quel Sprint la tâche devrait être terminée.
Suivi des Sprint 1 à 3
Saisir ces champs :
Temps investi (uniquement pour le Sprint courant).
Avancement total de la tâche en pourcentage.
Si la tâche est en retard selon la planification initiale, expliquer brièvement pourquoi et quelles sont les stratégies pour pallier à la situation.
Synthèse
La feuille Synthèse présente quelques informations intéressantes sur la structure du projet et son suivi.
Gestion des commentaires
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un commentaire dans une cellule à l'aide des commandes incluses dans le groupe Commentaires sous l'onglet Révision.